需求变更影响分析报告

AI课程教辅系统

分析对象: CR-20260615-002（XM01 显示头像、XM02 显示昵称）

变更申请提交日期: 2026-06-16

分析日期: 2026-06-16

一、影响范围总览

| 影响维度 | 影响说明 | 影响等级 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 提升用户身份识别、个性化体验和隐私选择能力，不改变系统核心 AI 教辅定位。 | 中 |
| 功能范围 | 涉及公共入口、个人中心、顶部导航、教师端、学生端、管理员端和部分日志展示。 | 中 |
| 数据结构 | 新增头像、昵称、显示名称策略和更新时间等用户资料字段，并需设置默认值。 | 中 |
| 接口契约 | 用户资料读取/更新、头像上传、管理员用户查询接口需补充字段和校验结果。 | 中 |
| 质量属性 | 提升一致性、易用性和隐私友好性；头像上传引入文件类型、大小和安全校验要求。 | 中 |
| 进度成本 | 需求池直接新增 3.0 人日；综合估算 5.5 人日，可纳入 V1.1 分阶段消化。 | 中 |
| 测试范围 | 需覆盖默认头像、头像上传/替换、昵称维护、显示策略切换、异常输入和管理员审计。 | 中高 |
| 用户价值证据 | QFD 有效样本 3 份；XM01 利益均值 5.67，XM02 利益均值 5.33。 | 中高 |

二、需求与制品影响矩阵

| 受影响对象 | 原基线表现 | 变更后要求 | 需同步更新 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS 用户资料与个人中心 | 已包含登录、注册和个人中心入口，但头像、昵称和显示策略描述不足。 | 补充 XM01/XM02 功能说明、字段规则、默认状态和保存后的同步展示要求。 | SRS、需求追踪矩阵 |
| 公共入口与顶部导航 | 头像下拉菜单主要承担账号操作，未明确头像来源和显示名称策略。 | 登录后显示头像和显示名称；未设置头像时展示默认头像，显示名称按用户策略取值。 | 原型、前端组件、测试用例 |
| 教师端工作台与记录 | 页面多以姓名或账号标识操作者。 | 工作台、审核记录、发布记录等区域使用统一头像与显示名称，同时保留真实身份追踪。 | 教师端原型、SRS、用户手册 |
| 学生端学习首页与互动 | 学生身份展示较弱，公开互动场景缺少昵称隐私选择。 | 学习首页、互动记录和课程问答等场景支持昵称展示，避免强制暴露真实姓名。 | 学生端原型、测试用例、学生手册 |
| 管理员用户管理与日志 | 管理员可查看用户信息和日志，但未区分真实姓名、昵称与当前显示策略。 | 用户管理中展示真实姓名、昵称、显示策略和头像状态；审计记录不因昵称变化丢失真实身份。 | 管理端原型、数据字典、日志说明 |
| 数据字典与接口 | 用户字段以账号、姓名、角色为主。 | 新增 avatarUrl、defaultAvatar、avatarUpdatedAt、nickname、displayNameType、displayNameUpdatedAt 等字段。 | 数据字典、接口说明、Mock 数据 |
| 测试与培训制品 | 现有用例未覆盖头像上传、昵称边界和显示策略联动。 | 补充正向、异常、权限、刷新保持和多页面同步回归用例，并更新用户手册说明。 | 测试用例、验收脚本、用户手册 |

三、数据依据与优先级判断

| 依据来源 | 关键事实 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 需求登记表 | XM01、XM02 均为“待处理”工作项；负责人 limoi；预计工时各 1.5 人日；标签为 个人中心,新增需求,用户资料；最近更新时间约 2026-06-16 09:18。 | 需求已进入变更候选池，直接新增工作量 3.0 人日。 |
| QFD 问卷 | 有效样本 3 份，覆盖教师、管理员、学生。XM01 相对利益均值 5.67、相对损失均值 4.67；XM02 相对利益均值 5.33、相对损失均值 5.0。 | 三类角色均认可价值，XM01 偏识别效率，XM02 偏隐私与个性化，整体优先级为中高。 |
| 变更申请报告 | 建议目标版本为 V1.1；若交付时间紧张，优先完成个人中心和顶部导航展示。 | 可采用“先统一入口与资料字段、后扩展到全部角色页面”的阶段化实施方式。 |

说明：QFD 样本量较小，适合作为 CCB 排序和范围裁剪的辅助依据，不作为唯一排期依据；最终排期仍需结合 V1.1 迭代容量和回归测试窗口确认。

四、工作量与进度影响

| 工作项 | 主要内容 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 需求与追踪 | 更新 SRS、需求追踪矩阵、验收标准和字段规则。 | 业务分析员 |
| 原型与交互 | 调整个人中心、顶部导航、头像下拉菜单和三端首页展示。 | 原型/前端负责人 |
| 后端与数据 | 新增用户资料字段、默认头像状态、显示策略保存和头像资源校验。 | 技术负责人 |
| 前端实现 | 实现头像展示/上传、昵称维护、显示策略切换和多页面同步刷新。 | 前端负责人 |
| 测试与回归 | 覆盖默认头像、异常文件、昵称边界、策略切换、管理员查看和日志追踪。 | 测试负责人 |
| 文档与培训 | 同步用户手册、验收脚本、演示说明和配置管理记录。 | 配置与文档管理员 |

五、风险分析

| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头像上传安全 | 未限制格式、大小或文件内容。 | 可能引入无效资源、存储压力或安全风险。 | 限制 PNG/JPG/JPEG 和大小上限；服务端校验文件类型并生成安全访问 URL。 |
| 真实身份混淆 | 昵称替代真实姓名进入正式记录。 | 审核、追责和管理员查询出现身份不一致。 | 展示层使用显示名称，审计层始终保留用户 ID 和真实姓名。 |
| 页面同步不一致 | 部分页面仍使用旧姓名或默认头像。 | 用户体验割裂，测试回归成本上升。 | 抽象统一用户资料展示组件，建立页面清单逐项回归。 |
| 隐私策略不清 | 学生互动场景未明确何时显示昵称或真名。 | 用户隐私预期受损，可能引发投诉。 | 按场景定义显示策略：公开互动优先昵称，正式管理与审计保留真实姓名。 |
| 默认数据缺失 | 历史用户没有头像、昵称或显示策略字段。 | 上线后页面出现空值、占位异常或接口兼容问题。 | 提供默认头像、空昵称处理和 displayNameType 默认值 REAL_NAME。 |
| 进度挤压 | V1.1 迭代容量不足或回归窗口被压缩。 | 影响交付质量和文档同步完整性。 | 按阶段实施，先做高价值入口和字段能力，低风险展示范围后移。 |

六、方案

| 方案 | 说明 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一实施 | 统一用户资料字段、组件和三端关键页面展示，并同步管理员查看。 | 一致性好，测试和维护边界清晰。 | 新增工作量较方案 B 更高。 | 建议采用 |

七、结论与建议

建议 CCB 批准方案 ，并按阶段纳入 V1.1 管理实施：

第一阶段完成用户资料字段、个人中心、顶部导航、头像下拉菜单和管理员用户查看；

第二阶段将统一展示能力扩展到教师端记录、学生端互动和相关日志页面。

该变更业务价值明确、技术复杂度适中、风险可通过字段默认值、上传校验和统一组件控制。项目经理应同步调整迭代计划，配置管理员应更新变更追踪记录，测试负责人应补充跨角色回归范围。

| 角色 | 姓名 | 意见/签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 林立 |  | 2026.06.16 |
| CCB委员代表 | 陈鹏宇 |  |  |