变更控制委员会（CCB）章程

AI课程教辅系统

生效日期: 2026-06-15

维护责任: 项目经理、配置与文档管理员

一、目标与职责

维护需求基线，确保 SRS、原型、测试用例、用户手册和验收证据之间保持一致。

评审新增、修改、删除和澄清类需求变更，决定批准、拒绝、延期、拆分或替代实现。

平衡业务价值、课程周期、实现成本、技术风险、测试覆盖和教学安全。

确保所有重大变更都有影响分析、决议记录、实施跟踪和关闭确认。

二、组织构成

| 角色 | 组成建议 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| CCB主席 | 项目经理 | 召集会议、组织表决、确认决议和行动项。 |
| CCB委员代表 | 班助 | 对于申请报表经行审批 |
| 客户/教师代表 | 授课教师或产品代表 | 判断业务价值、教学适配性和验收优先级。 |
| 开发者代表 | 架构/开发负责人 | 评估接口、数据、实现成本、性能和技术风险。 |
| 配置管理员 | 文档与版本管理员 | 维护基线、版本记录、变更台账和评审记录。 |

三、变更分类与审批权限

| 变更级别 | 判断标准 | 审批方式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻微变更 | 不改变业务流程、接口、数据结构和验收标准；工作量不超过 0.5 人日。 | 项目经理与相关负责人快速确认，记录台账。 | 文案修正、字段说明补充。 |
| 一般变更 | 影响单一模块页面、测试用例或局部数据字段；工作量 0.5 至 2 人日。 | CCB 简化评审，可异步表决。 | 教师端新增一个筛选条件。 |
| 重大变更 | 影响核心业务闭环、多个角色端、接口/数据库、交付日期或验收范围。 | CCB 正式会议评审，形成影响分析和批准记录。 | 新增 AI 来源引用与日志追踪能力。 |
| 紧急变更 | 涉及安全、数据泄露、严重验收阻塞或重大缺陷。 | CCB主席先行批准，事后补齐评审记录。 | 权限绕过、敏感数据泄露修复。 |

四、标准变更流程

提交变更申请：提出人填写变更编号、原因、目标版本、受影响需求、业务价值和初步验收标准。

初筛与分类：项目经理和业务分析员判断变更级别，决定快速处理或进入 CCB 评审。

影响分析：业务、技术、测试和配置角色分别评估范围、成本、风险、制品和回归影响。

CCB 决策：根据价值、成本、风险和交付窗口，做出批准、拒绝、延期、拆分或替代方案决策。

实施与跟踪：批准后纳入任务计划，更新 SRS、原型、数据字典、测试用例、用户手册和追踪矩阵。

验证与关闭：测试通过并形成验收证据后，由 CCB 或授权代表确认关闭。

五、决策规则

重大变更至少需要 CCB主席、客户/教师代表、业务分析员、技术负责人和测试负责人参与评审。

默认采用一致同意；无法一致时，由 CCB主席组织表决，客户/教师代表对业务价值拥有关键否决权，技术和测试负责人对不可接受风险拥有风险否决权。

任何批准都必须明确目标版本、实施条件、责任人、验收标准和是否需要调整范围或进度。

未完成影响分析的重大变更不得直接进入开发；紧急变更除外，但必须事后补齐记录。

六、会议与时限

| 场景 | 响应时限 | 会议形式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻微变更 | 1 个工作日内 | 异步确认 | 台账记录 |
| 一般变更 | 2 个工作日内 | 短会或异步评审 | 评审结论、行动项 |
| 重大变更 | 3 个工作日内 | 正式 CCB 会议 | 申请报告、影响分析、批准记录 |
| 紧急变更 | 当天处理 | 主席先行协调 | 紧急批准记录、事后复盘 |

七、受控制品与记录要求

| 制品/记录 | 维护要求 |
| --- | --- |
| 需求变更申请报告 | 记录变更原因、内容、业务价值、验收标准和提交人。 |
| 需求变更影响分析报告 | 记录范围、接口、数据、进度、成本、风险、测试和替代方案影响。 |
| 需求变更评审与批准记录 | 记录参会角色、检查项、表决结果、批准条件和行动项。 |
| 需求追踪矩阵 | 每项批准变更都要映射到 SRS、用例、原型、测试和验收证据。 |

八、度量指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 变更通过率 | 批准变更数 / 提交变更数。 | 观察需求稳定性和筛选质量。 |
| 平均评审周期 | 提交到决策的平均时间。 | 观察 CCB 响应效率。 |
| 变更返工工时 | 因变更导致的额外开发、测试和文档工时。 | 显性化范围变动成本。 |
| 追踪完整率 | 完成需求-设计-测试-验收映射的变更数 / 批准变更数。 | 衡量配置管理质量。 |
| 变更缺陷率 | 批准变更引入的缺陷数 / 批准变更数。 | 评估影响分析和回归测试效果。 |